## Sheet1
标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 冲刺备录项 |  | 责任人
最受四川人喜爱的菜品推荐 | 作为一个四川人，我希望能够有一个符合大部分四川人的口味的菜品推荐，这样就不用焦虑每天吃啥了 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 作为一个四川人，我希望能够有一个符合大部分四川人的口味的菜品推荐，这样就不用焦虑每天吃啥了 | 保存订餐人的家乡信息 | 彭焕智
[9 empty] | 根据用户家乡自动推荐同校其他相同家乡同学爱吃的菜 | 彭焕智
菜品按辣度分类 | 作为一个不能吃辣的人，我希望能够有一个按辣度分类的菜品列表，以便于减短寻找不辣菜的时间 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 作为一个不能吃辣的人，我希望能够有一个按辣度分类的菜品列表，以便于减短寻找不辣菜的时间 | 保存所有菜品的口味 | 帅绍康
[9 empty] | 按照菜品辣度分类 | 帅绍康
[9 empty] | 展示分类后的菜品 | 帅绍康
年消费账单总结 | 作为一个喜欢记账的人，我希望能够记录我在这个系统的年消费情况，以便于能做一个年消费总结 | Initial Feature | Not Done | 3 | 91 |  |  | 作为一个喜欢记账的 人，我希望能够记录我 在这个系统的年消费情况 ，以便于能做一个年消费总结 | 年消费账单合并 | 帅绍康
[9 empty] | 账单按主食、零食等分类 | 帅绍康
[9 empty] | 年消费账单总结展示 | 帅绍康
每日健康饮食推荐 | 作为一个灵活的胖子，我希望能够选取脂肪含量低的食物，让自己饮食更加健康，瘦身成功 | Initial Feature | Not Done | 3 | 92 |  |  | 作为一个胖子，我希望能够记录我的BMI指数，推荐给我一些健康饮食，我按照推荐严格执行，避免油炸食品 | 保存我的BMI指数 | 张杰
[9 empty] | 根据BMI指数推荐给我健康的食品 | 张杰
菜品收藏单 | 作为一个资深的吃货，每当我寻找外卖时希望可以把选择过程中对喜欢的外卖收藏下来，以便于以后购买时更方便 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 作为一个资深的吃货，每当我寻找外卖时希望可以把选择过程中对喜欢的外卖收藏下来，以便于以后购买时更方便 | 我收藏的外卖 | 张硕
[9 empty] | 我收藏的外卖展示 | 张硕
菜品评价 | 作为一个挑食的胖子，我希望在选择没有购买过的食 物之前，可以根据购买过的人发布的评论可以了解他的口味情况，以便于避免买到自己不喜欢的食物 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 作为一个挑食的胖子，我希望在选择没有购买过的食物之前，可以根据购买过的人发布的评论可以了解他的口味情况，以便于避免买到自己不喜欢的食物 | 评价界面 | 王颢森
[9 empty] | 展示购买者对某菜品上传的评价信息 | 王颢森
菜品展示 | 作为消费者，我希望菜品展示能够按销售量排序，以便我选择更受欢迎的菜品 | Initial Feature | Not Done | 3 | 99 |  |  | 作为消费者，我希望菜品展示能够按销售量排序，以便我选择更受欢迎的菜品 | 菜品展示页面 | 焦嘉琦
[9 empty] | 菜品按照销售量由高到低排序 | 焦嘉琦
素食主义者 | 作为一个素食主义者，我希望在食品中可以严格标清食品的荤素情况 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97 |  |  | 作为一个素食主义者的人，我希望在食品中可以严格标清食品的荤素情况 | 保存所有菜品的种类 | 王轩宇
[9 empty] | 按照食品荤素分类展示 | 王轩宇